
ANEXO XVII
FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS DE ENGENHARIA E OUTROS BENS E ATIVIDADES CORRELATAS



Forma de Preenchimento do Relatório de Monitoramento/Vistoria (o modelo apresentado abaixo está relacionado à execução de obras objeto de convênios firmados)

·O Relatório de Fiscalização/Vistoria de Obras de Engenharia previsto neste edital será elaborado conforme detalhado abaixo. A Contratada poderá usar modelo próprio desde que seja autorizado pela MGI e contenha todas as informações solicitadas pela contratante.
·Os campos dos Itens 1, 2 e 3 deverão ser obrigatoriamente preenchidos para fins de cadastramento das informações do responsável pela vistoria, do convênio do qual se trata o relatório (para o caso de convênios) e da obra contratada.
·Os campos 4, 5 e 6 deverão ser preenchidos conforme as descrições constantes do cronograma físico financeiro do Plano de Trabalho de cada uma das obras a serem vistoriadas.
·As informações solicitadas campos dos itens 1 e 3 serão fornecidas pelo CONTRATANTE no ato da contratação.

1. ÓRGÃO VISTORIADOR

No campo “UNIDADE REGIONAL” deverá ser indicado o nome do município onde será realizada a vistoria.
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2. DADOS DO CONVÊNIO

·No campos:
a. MUNICÍPIO: indicar o nome do município convenente.
b. OBJETO: inserir a descrição do objeto do convênio conforme Plano de Trabalho aprovado.
c. Nº DO CONVÊNIO, informar o nº do convênio.
d. PROJETO UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA VISTORIA CORRESPONDE A: informar se o projeto utilizado como referência foi o convênio original ou termo aditivo.
e. VALOR DO CONCEDENTE: informar o valor do repasse pela MGI.
f. VALOR DA CONTRAPARTIDA: informar o valor da contrapartida.
g. VALOR DO CONVÊNIO: informar o valor total do convênio (valor do concedente + valor da contrapartida).
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3. SITUAÇÃO DA OBRA - MONITORAMENTO

·Nos campos:

a. DATA DA VISITA informar a data da vistoria.
b. VISTORIA Nº: informar o número da vistoria.
c. TIPO: informar se é vistoria parcial ou final.
d. % EXECUTADO: informar o percentual de execução da obra observado até o momento do monitoramento/vistoria.
e. STATUS DA OBRA: informar se a obra está “Não iniciada”, Em andamento”, “Concluída” ou “Paralisada”.
f. MOTIVO DO STATUS: informar o motivo para obra “Não iniciada” ou “Paralisada”.
g. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS: deverá conter a relação dos principais itens de serviços conforme discriminados no Plano de Trabalho.
h. % PREVISTO: informar o (%) de execução previsto em relação ao total da obra. Este % previsto é linha de base e não deverá ser modificado no relatório de monitoramento/vistoria.
i. % REALIZADO: informar o percentual (%) de execução realizado em relação ao total da obra. O campo % realizado deverá ser atualizado a cada relatório de fiscalização/vistoria.
j. OBSERVAÇÕES: deverá constar aspectos tais como, falhas detectadas na execução física da obra, qualidade dos materiais, cumprimento dos prazos estabelecidos em cronograma, observância dos dados técnicos especificados no Plano de Trabalho.
k. RESPONSÁVEL TÉCNICO: nome do responsável pelo preenchimento do relatório, número de CREA e assinatura.
l. COORDENADOR DA MGI: nome do colaborador da MGI responsável pelo relatório, número de CREA e assinatura.
[image: ]


4. DESCRIÇÃO DA OBRA

·Nos campos:
a. DESCRIÇÃO DA OBRA: informar o tipo de obra conforme definido em Plano de Trabalho.
b. DATA DA VISITA: informar data da vistoria.
c. LOGRADOURO: informar os nomes das ruas, estradas, pontes, etc.
d. DIMENSÕES EXECUTADAS: informar extensão, largura e área dE cada rua, estrada, ponte, etc., executada.
e. DRENAGEM: informar extensão e diâmetro dos tubos de drenagem, extensão das sarjetas e meio fio.
f. PASSEIO: informar a área de passeio.
g. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: informar a quantidade de rampas de acessibilidade.
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5. CONCLUSÃO (VISTORIA FINAL)

A conclusão (vistoria final) somente deverá ser preenchido quando se tratar de comprovação da Etapa Final do convênio pelo término da sua vigência do convênio ou da obra, ou o que ocorrer primeiro,
a. O OBJETO DO CONVÊNIO FOI CUMPRIDO?: informar sim, não ou parcialmente.
b. JUSTIFICATIVA: Caso não tenha sido cumprido ou cumprido parcialmente justificar.
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6. FOTOS

No campo “DESCRIÇÃO” deverá ser informado sucintamente o local retratado na foto. Além disto, o relatório fotográfico deverá observar:
a. qualidade máxima de impressão visual;
b. registro sempre no mesmo local e sob o mesmo ângulo no caso de obras em execução
c. registro das fases das obras conforme previsto no plano de trabalho respectivo no caso de obras em execução;
d. registro de todos os logradouros para as obras de melhoramento de vias públicas;
e. visualização geral, inclusive, de seu interior para as obras de edificação;
f. A quantidade estimada de fotos para cada tipo de vistoria será solicitada pela CONTRATANTE conforme abaixo, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da CONTRATANTE:
f.1. Vistoria do tipo simples: 16 fotos;
f.2. Vistoria do tipo normal: 24 fotos;
f.3. Vistoria do tipo rigorosa: 32 fotos.
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Observação: A Contratada poderá usar modelo próprio de Relatório de Vistoria, desde que autorizado pela MGI e contenha todas as informações solicitadas pela contratante.
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